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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据三定方案，主要职能：一是负责爱国主义教育基地档案宣传工作；二是负责档案保管工作；三是负责档案利用服务工作；四是负责政府公开信息查阅利用工作；五是负责电子档案备份管理工作；六是负责全县各乡镇、机关、企事业单位档案业务指导工作；七是负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、公共机构能源节能减排等工作；八是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2025年年重点工作完成情况。

1.有序推进数字化档案馆建设项目

一是扎实做好馆藏档案数字资源建设。本年度，我馆馆藏档案数字化加工项目在前期筹备的基础上，争取到了省级120万元专项资金，目前已完成县委、县政府、县委组织部等14个单位（乡镇、全宗）共计2046677页档案的数字化加工扫描工作，著录228709条，整理2070825页。

二是数字化加工项目质量检测完成情况。我馆对馆藏档案数字化加工项目质量检测委托第三方公司开展，目前第三方公司已完成了县委、县政府、县委组织部等5个单位（乡镇、全宗）共101477件607262页数字化加工扫描、著录的质量检测工作。同时，我馆在第三方质量检测的基础上，安排工作人员对其中两个全宗，共计59168页档案进行抽检工作，抽检率为21.83%。

三是与大数据中心开展深入沟通，提出档案机房、软硬件等系统建设纳入智慧城市统一建设，同时提出所需设施设备和操作系统要满足数字档案馆建设需要和综合档案馆标准化测评要求，努力推动档案管理方式向档案数字化转型。

2.《机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度》编制审核、指导工作

按照《汶川县档案局 汶川县档案馆关于全面推进<机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度>的通知》（汶档函〔2023〕7号）要求，全面完成对全县各镇、各部门编制上报的档案“三合一”制度逐一审核、修改，审核定稿工作。

3.有序开展档案业务指导工作

一是文书档案归档卷内目录审核工作。对县总工会、县疾控中心、县委组织部等8个单位共计21557件文书档案、30个项目档案的案卷质量进行了审核，对不达标的地方督促整理单位及时进行了整改。

二是完成档案调卷工作。对县中医院、县环综局共计4113件文书档案案卷质量进行了审核并现场进行了调卷整改。

三是常规性业务指导工作。对县委办、县教育局、映秀镇等50个机关7个镇文书档案进行了常规性业务指导。

四是监督指导卧龙特区地方事务划转后档案管理工作。对卧龙镇、耿达镇、卧龙景区管理局档案进行了业务指导，针对两镇存在的问题印发了《汶川县档案局关于做好卧龙特区地方事务划转后档案管理的提示函》（﹝2025﹞-1 号），从高度重视档案资料的收集、整理、安全、外包方面提出了要求。

4.优化档案查询利用服务质量    

2025年，我馆共计接待查阅档案489人次（其中异地查档94人次），提供利用档案2445卷（盒），为工作查考、办理离退休手续、解决纠纷和其他各项工作提供了大量翔实可靠的依据，切实发挥了档案的社会效益和经济效益，促进社会稳定和谐。

5.加快开展档案接收进馆工作

本年度，我馆共计接收县科学技术和农业畜牧局、县疾病防疫控制中心、县总工会等8个单位档案1909盒（卷）（其中永久档案506盒（卷）、长期档案1403盒（卷）），合计接收档案14257件（其中永久档案4783件，长期档案9474件），入馆档案均已完成冷冻、消毒、排列上架工作。

6.有序推动档案开放审核工作

本年度，我馆对县疾控中心、县党史研究和地方志编纂中心及馆藏民国档案共计5020件，进行了初审和复审工作，其中，完成初审303件，完成复审4717件。

7.强化档案服务公司管理，提高档案整理质量    

本年度，我馆紧盯档案服务公司在汶川开展档案整理的情况，坚持实施资质备案和业务能力双重审核备案制度，针对各单位的档案情况，对档案服务公司提出整理要求，随时跟进指导，对整理完成的档案进行逐件质量检查，提高了档案整理质量。同时强调了档案安全保密工作的重要性，要求各业主单位充分履行档案安全的主体责任，加强日常监管，与服务公司及时签订保密协议，确保档案的绝对安全，坚决杜绝失泄密事件的发生。

8.持续做好档案宣传工作
一是借助“文秘夜校”、文秘骨干培训班等平台开展了2次档案培训，培训内容包括对文书档案的收集与整理，档案“三合一”制度，档案开放审核、档案数字资源建设与信息安全等内容。

二是开展“请听档案说”主题宣传活动，为全县广大群众发放查档指南宣传单、便民无纺布袋以及爱档清凉扇，积极营造了全社会关注档案、了解档案、保护档案的浓厚氛围。
    9.做好全国档案事业统计调查信息系统数据的录入、审核工作

我馆严格按照全国档案事业统计调查制度要求，组织县政府办、县政协、团县委等46个单位认真填写2024年机关档案事业统计调查信息，在规定时间节点内汇总上报州档案局审核。
10.严格落实中央八项规定精神，做好党建、廉政教育、意识形态建设等相关工作

一是深入学习中央八项规定精神，我馆通过集中学习、自主学习、案例分析以及对照问题清单等方式，自上而下逐项查摆，严肃填写《学习教育查摆清单》和整改清单，切实做好党风廉政建设，为全馆干部职工树立好底线与红线。

二是严格落实会前学纪学法。我馆学习了中共第二十届中央纪检委第四次全体会议公报、国家《中华人民共和国监察法》《机构编制条例》等会议精神及法律法规内容，做到法律法规逐条解读，让各会议精神及法律法规入脑入心。

三是持续更新“四不”问题整改清单。根据“四不”问题的专项整治要求，我馆干部职工提高政治站位，从思想上重视，从行动上落实，从清单上反馈实际情况，共计更新整改清单3次/人，坚持实事求是、客观公正，努力打造了一支作风良好的干部队伍。
四是做好意识形态建设。以“一把手”为第一责任人，班子成员按照“一岗双责”要求，切实抓好分管股室意识形态工作，强化政治理论学习，深入开展研讨交流，重点关注意识形态问题和风险点，引导干部职工导向正确。
11.切实做好“石榴籽”工程、“爱心爸妈”帮扶以及挂联村入户工作

一是充分制定2025年石榴籽工程方案，明确开展‘石榴籽’工程帮扶活动及走村入户深入交流等工作频次，制作入村台账记录，本年度累计入村开展工作12次，进一步密切了党群关系。

二是积极开展“爱心爸妈”工作。班子成员充分贯彻落实工作要求，在刚确定结对对象、六一儿童节等重要时间点与结对孩子见面，向他们赠送体育运动、学习娱乐等爱心物资，充分传递关怀与爱心。

12.扎实做好“提升环境·共筑美好”、“党旗红·志愿红”志愿活动

一是充分开展爱国卫生运动，我馆按照县全域无垃圾攻坚行动责任划分，每周前往电力公司巷子打扫卫生。彻底清除地面垃圾、落叶、杂草、烟头、塑料袋等，保持了良好的人居环境。

二是开展樱桃季志愿者服务。我馆充分动员党员志愿者，通过向游客提供道路指引、疑难解惑，协助清洁工打扫街道，维护销售市场秩序等方式，以实际行动支持本年度车厘子销售。

二、机构设置

汶川县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入汶川县 2025年年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
 

第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为351.36万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加79.57万元，增长29.3%。主要变动原因是2025年增加2名职工，单位运行成本增加。（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计351.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入351.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图））
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三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计351.36万元，其中：基本支出247.96万元，占70.6%；项目支出103.4万元，占29.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为351.36万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加79.57万元，增长29.3%。主要变动原因是2025年增加2名职工，单位运行成本增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
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 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出351.36万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.57万元，增长29.3%。主要变动原因是2025年增加2名职工，单位运行成本增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）[image: image5.emf]0
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出351.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出291.43万元，占82.9%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.77万元，占8.5%；卫生健康支出13.75万元，占3.9%；住房保障支出16.42万元，占4.7%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年一般公共预算支出决算数为351.36万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为188.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为10.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为93.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数和全年预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   
2025年一般公共预算财政拨款基本支出247.96万元，其中：人员经费229.96万元，主要包括：基本工资54.63万元、津贴补贴50.84万元、奖金56.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.84万元、职业年金缴费9.92万元、职工基本医疗保险缴费9.78万元、公务员医疗补助缴费3.97万元、其他社会保障缴费0.28万元、生活补助7.85万元、医疗费补助0.32万元、住房公积金16.42万元。

公用经费18万元，主要包括：办公费4.68万元、水费0.20万元、电费0.38万元、邮电费3万元、维修（护）费0.51万元、公务接待费0.01万元、劳务费0.32万元、委托业务费0.36万元、福利费3.23万元、公务用车运行维护费1.97万元、其他商品和服务支出3.33万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为1.98万元，完成预算100%，较上年度减少1.41万元，下降41.6%，主要原因是单位加强管理，厉行节约，严格控制“三公”经费开支，决算数与预算数持平。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.97万元，占99.5%；公务接待费支出决算0.01万元，占0.5%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）
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“三公”经费财政拨款支出结构

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年相比无变化。

开支内容包括：无（本单位2025年无因公出国（境）经费支出）

2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少1.42万元，下降41.9%。主要原因是本年度单位厉行节约，严格控制公务用车维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.97万元。主要用于本单位对全县各乡镇、机关事业单位档案业务指导及对帮扶村联系工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度增加0.01万元，增长0%。主要原因是本年接待州档案馆一行人调研产生了120元的接待餐费。其中：

国内公务接待支出0.01万元，主要用于接待州档案馆调研的用餐费。国内公务接待1批次，1人次（不包括陪同人员），共计支出0.01万元，具体内容包括：接待州档案馆调研一行餐费120元。

外事接待支出0万元（2025年我单位无外事接待）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比无变化。（注：支出数与上年持平可以不写原因）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比无变化。（注：支出数与上年持平可以不写原因）
十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2025年度，汶川县档案馆机关运行经费支出18万元，比上年度增加2.8万元，增长18.4%。主要原因是2025年增加2名职工，单位运行成本增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，汶川县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.27万元。主要用于档案抢救与保护项目和档案数字化加工项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，汶川县档案馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位对各乡镇机关事业单位进行档案业务指导及对帮扶村的联系工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
2025年我部门整体支出351.36万元，支出与目标申报一致。根据预算绩效管理要求，我单位对2025年部门整体支出进行了自评及评分。

根据预算绩效管理要求，汶川县档案馆在2025年度，组织对档案业务费等4个项目涉及金额104.53万元开展了事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

7.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映其他用于档案事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1:

汶川县档案馆部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况 
（一）机构组成。本单位2021年为中共汶川县委直属正科公益一类事业单位，继续实行参公管理，由县委办代管，内设三股一室：办公室、保管利用股、业务指导股、编研股。无下属单位。

（二）机构职能。根据汶委办发〔2019〕26号关于印发《汶川县档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件规定，主要职责是：

1.负责爱国主义教育基地档案宣传工作。根据《国家档案馆爱国主义教育基地规范》相关要求，用好用活档案资源，吸引更多群众走进档案馆，使其有收获，受启迪。

2.负责档案安全保管工作。依法按期接收档案，确保各类档案应收尽收，确保接收档案质量符合要求。同时做好馆内档案的整理、著录、保护等各项工作。做好人防、物防、技防相结合的档案安全防范体系，确保接收进馆的档案安全保管。

3.负责档案利用服务工作。做好档案查阅利用服务，在确保档案安全的前提下，加大档案开放力度，通过档案资源共建、共享、互联网在线服务等方式，使档案利用服务更加方便快捷、优质高效。

4、负责政府公开信息查阅利用工作。按照《政府信息公开条例》的规定，通过提供纸质文本或检索互联网的方式，为广大群众提供政府机关已经公开的信息。

5、负责电子档案备份管理工作。做好电子档案以及传统载体档案数字化成果的备份工作，并为馆际间异地备份提供支持和服务。

6、负责全县各乡镇、机关、企事业单位档案业务指导工作。

7、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、公共机构能源节能减排等工作。

8、完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。截至2025年末，档案馆编制12人，实有人数11人，均为参照公务员法管理的事业人员（其中：工勤1人）。退休人员12人。
二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本单位2025年度财政资金按全口径收入3513582.77元。 其中：

2012601(行政运行)：收入1880334.25元；

2012604(档案馆)：收入102999.72元；

2012699(其他档案事务支出)：收入930961.08元；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：收入198433.92元；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：收入99216.96元；

2101101（行政单位医疗保险缴费支出）:收入97778.52元；

2101103（公务员医疗补助）:收入39700.32元；

2210201（住房公积金）:收入164158元。

（二）支出情况。本单位2025年度财政资金按全口径支出3513582.77元，结转下年0元。其中：

2012601(行政运行)：支出1880334.25元；

2012604(档案馆)：支出102999.72元；

2012699(其他档案事务支出)：支出930961.08元；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：支出198433.92元；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：支出99216.96元；

2101101（行政单位医疗保险缴费支出）:支出97778.52元；

2101103（公务员医疗补助）:支出39700.32元；

2210201（住房公积金）:支出164158元。

（三）结余分配和结转结余情况。本单位2025年决算报表结转结余为0元。
三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。（15分）

核心目标一：《机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度》编制审核、指导工作。按照《汶川县档案局 汶川县档案馆关于全面推进<机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度>的通知》（汶档函〔2023〕7号）要求，全面完成对全县各镇、各部门编制上报的档案“三合一”制度逐一审核、修改，审核定稿工作。

核心目标二：优化档案查询利用服务质量。2025年，我馆共计接待查阅档案489人次（其中异地查档94人次），提供利用档案2445卷（盒），为工作查考、办理离退休手续、解决纠纷和其他各项工作提供了大量翔实可靠的依据，切实发挥了档案的社会效益和经济效益，促进社会稳定和谐。
核心目标三：有序开展档案业务指导工作。对县总工会、县疾控中心、县委组织部等8个单位共计21557件文书档案、30个项目档案的案卷质量进行了审核，对不达标的地方督促整理单位及时进行了整改。对县中医院、县环综局共计4113件文书档案案卷质量进行了审核并现场进行了调卷整改。我馆全年对县委办、县教育局、映秀镇等50个机关7个乡镇文书档案进行了常规性业务指导。有力保障了全县各单位档案业务正常有序开展，完成既定目标。

综上，根据评分标准，该项指标，得15分。

2.预算管理。（25分）根据全县部门预算编制口径和要求，确保我局部门机构正常运行，完成日常工作任务以及承担我馆事业发展相关工作，编制2025年预算。
2025年年初预算情况，年初预算2071816.71元，其中：

目标绩效奖(70%按月随工资发放）298932元、办公用固定电话费9600元、工资性支出777456元，单位缴费415280.86元，公务用车运行维护40000元，公务接待费1800元、工会经费和福利费32291.64元、日常公用经费121322.21元、住房公积金149592元、馆藏档案维护费145542元、档案业务经费80000元。

2025年度全年支出3513582.77元，其中：目标绩效奖(70%按月随工资发放）298932元，办公用固定电话费9600元、工资性支出1398584.16元、单位缴费437920.68元、公务用车运行维护19693.28元、公务接待费120元、工会经费和福利费32291.64元、日常公用经费118322.21元、住房公积金164158元、馆藏档案维护费134161.08元、档案业务经费80000元、档案抢救与保护102999.72元、馆藏档案数字化加工716800元。

2025年档案馆年终结余为0元，无自有资金，无年终结余，支出执行进度为100%，财政拨款预算偏离度为69.59%。

综上所述，根据评分标准，档案馆该项得分为20.2分。
3.财务管理。（10分）档案馆制定了单位财务管理制度，且在财务管理工作中，严格按照财务内控、职能分工、工作流程等进行财务资金支付。在制度中进行了财务各个岗位的职能职责，明确了职责权限，并严格实行不相容岗位分离。在资金使用中严格按照档案馆财务管理制度执行，无违规发放使用“三公”经费和津贴补贴的情况发生。

综上，根据评分标准，该项指标，得9分。

4.资产管理。（9分）2025年档案馆期末人数为11人，当年单位资产净值：7257509.67元，人均资产变化率为-23.23%，部门办公家具超最低使用年限资产利用率为3.8%，办公设备超最低使用年限资产利用率：58.90%，档案馆2025年无闲置资产发生。

综上，根据评分标准，该项指标，得7.8分。
5.采购管理。（6分）2025年档案馆通过框架协议方式采购3次，已于当年完成支付，其中1次为公务用车维修保养服务，采购资金5927元，2次为档案抢救与保护项目空调设备购置，采购资金分别为37000元、6500元。通过公开招标方式采购2次（馆藏档案数字化加工项目，采购资金分别是4160000元、640000元），该项目分三年完成，2025年应支付1276072.77元，当年实际完成支付716800元，剩余559272.77元于2026年1月支付。

综上，根据评分标准，该项指标，得4.7分。

（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额225542元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额1319572.77万元，1—12月预算执行总体进度为57.62%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。（12分）

2025年档案馆主要就档案业务费和馆藏档案维护费。经馆务会研究讨论后，设置两项项目经费目标。

档案业务费：主要用于全县重点项目档案的监督和指导、森林防火防汛档案的规范化指导、疫情防控档案的规范化指导、应急项目、重大活动档案的指导等专项工作经费；重点档案资料的征集、整理；各种档案装具、专业设备等的采购。在项目推进过程中，档案馆积极履行事前评估程序的部门预算阶段项目，并按照年度预算编制和评估通知，开展自行评估并上传评估报告。

馆藏档案维护费：主要用于购买、维修、保养满足档案库房环境的安全需要，确保实体档案安全、存放条件符合相关标准要求的设备设施及服务，保证库房安全。在项目推进过程中，档案馆积极履行事前评估程序的部门预算阶段项目，并按照年度预算编制和评估通知，开展自行评估并上传评估报告。

党建活动经费为档案馆党建支出，主要用于党建宣传栏、宣传墙制作支出，党员及退休党员干部慰问，支部党建动方面支出，主要目的是做好党建宣传工作，关心退休党员干部生活，让党史、党的知识深入人心。在项目推进过程中，档案馆积极履行事前评估程序的部门预算阶段项目，并按照年度预算编制和评估通知，开展自行评估并上传评估报告。

综上，根据评分标准，该项指标，得12分。

2.项目执行。（12分）各项目资金在项目资金列支过程中实际列支内容与绩效目标设置方向相符，并按照绩效设定要求按照计划进行列支，并未进行调整和回收。3个项目预算结余率小于10%，1个项目执行。
综上，根据评分标准，该项指标，得10分。

3.目标实现。（11分）档案馆围绕期初设定绩效目标，持续推进，年末，3个项目皆完成既定目标，未出现目标偏离，基本达到目标效果。综上，根据评分标准，该项指标，得11分。
（三）重点领域绩效分析。档案馆2025年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。在日常运行过程中，档案馆严格按照既定绩效推进，最终实现了绩效结果。公开方面，按照县财政局要求，在规定期限内完成了各项目内部应用情况的公开，并在政府官方网站进行公开，后续在对公开信息的自查整改中对应公开而未公开的部分进行了及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《汶川县财政局关于开展2026年县级部门绩效自评工作的通知》汶财函〔2026〕27号的要求，汶川的档案馆对部门整体绩效进行了全面评价，通过对2025年财务数据的综合分析，我馆财务管理制度执行良好，资金支付及时，部门预算支出绩效总体情况较好。2025年财政资金安排,保障了汶川县档案馆基本保障支出,确保了单位机构正常运转，内控管理做到了分级负责,各有侧重，动态监管;资金付款请示和审批均做到严格监管。

经部门绩效总体评价，汶川县档案馆2025年项目绩效评价得分为89.7分（总分100分）。

（二）存在问题。部门绩效管理理念需持续巩固深入，预算绩效管理主体意识还需进一步加强，绩效管理工作在一定程度上为被动应付,单位内部协调机制有待提高；财务人员还需要进一步学习财务会计相关知识。

（三）改进建议。按照实际认真编制单位年度预算，认真按照绩效管理的要求对单位资金进行要个把控。并且部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。配备专业财务人员，积极参加各种财务管理培训工作，提高财务人员素质。加强绩效管理，完善绩效领导小组，增强绩效管理主体意识。

附：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

	部门名称
	阿坝州汶川县档案馆

	年度部门整体预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	收入预算
	351.36
	351.36
	0

	支出预算
	351.36
	351.36
	0

	年度总体目标
	保障馆藏档案、资料的安全，接受到期档案及提供档案资料的查询利用；持续推进汶川县各单位的档案开放审核工作；有序推进数字化档案馆建设，按照既定目标对库藏档案进行数字化扫描；开展档案业务指导，推行全县档案“三合一”制度编制的审核、指导工作；推进档案行政执法检查“回头看”工作，维系档案馆正常办公、人员工资等开支，完成馆内重点项目、日常业务、两联一进工作，完成县委、县政府交付的工作。

	管理效率
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	指标设置参考值
	指标实际完成值

	
	
	
	
	
	三年

均值
	2023年
	2024年
	2025年
	

	
	成本指标
	预算管理
	财政拨款预算编制偏离度
	≤34.41%
	34.41%
	19.05%
	14.6%
	69.59%
	69.59%

	
	
	
	单位收入统筹度
	≥0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	
	
	预算年终结余率
	≤0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	
	
	一般性支出金额
	≤6.37万元
	6.37为上年一般性支出金额
	6.68

	
	
	财务管理
	财务管理规范
	x
	x为“优”“良”“中”或“差”
	优

	
	
	资产管理
	资产配置预算偏离度
	≤0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	
	采购管理
	采购执行率
	≥33.33%
	33.33%
	0%
	0%
	100%
	100%

	履职效能
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值（包含数字及文字描述）
	

	
	产出指标
	时效指标
	按照既定规划完成数字档案馆网络搭建
	按照既定规划完成数字档案馆局域网、政务网、互联网3个网络系统的部分搭建（进度不低于20%）
	25%

	
	
	数量指标
	档案到期接收件数
	全年到期档案接收不低于1000盒
	1909盒

	
	
	数量指标
	馆藏档案数字化量不低于100万页
	馆藏档案数字化量不低于100万页
	100万页

	
	
	数量指标
	接待查阅档案资料人员
	接待查阅档案资料人员不低于300人次
	489人次

	
	
	数量指标
	推进不低于3家单位到期档案开放审核工作
	推进不低于3家单位到期档案开放审核工作
	3家

	
	
	质量指标
	按照州馆要求，结合本县实际完成三合一制度编制工作、档案行政执法检查工作、档案业务指导工作
	按照州馆要求，结合本县实际推进全县70个单位的三合一制度编制工作、档案行政执法检查工作、档案业务指导工作
	70个

	
	
	质量指标
	保障档案73424卷盒、资料6587册的安全
	保障档案73424卷盒、资料6587册的安全
	73424卷盒、6587册

	
	效益指标
	社会效益指标
	保护好县内档案，持续进行查询利用，有效促进全县档案工作稳步前进
	保护好县内档案，持续进行查询利用，有效促进全县档案工作稳步前进
	95%


附件2:

专项预算项目绩效评价报告

（档案业务费）
一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。档案业务费主要是就各单位档案业务人员缺乏，整体业务开展问题较多，需要档案馆专业业务人员进行指导，结合四川省档案局关于开展全省档案行政执法检查三年行动的通知》（川档发〔2021〕3号）精神，为有效做好档业务案指导、检查工作，促进档案事业与其他各项事业协调发展，更好地为经济社会发展服务。

档案业务费主要用于全县各项目、单位档案的监督和指导，重点档案资料的征集、整理，各种档案装具、专业设备等的采购，森林防灭火防汛档案的规范化指导、疫情防控档案的规范化指导、应急项目、重大活动档案的指导等专项工作，以及各种重点项目档案的规范化收集整理业务指导等工作所需经费。

（二）实施目的及支持方向。项目主要基于全县各镇各部门档案业务的监督指导，重点档案资料的征集、整理，各种档案装具、专业设备等的采购，森林防灭火防汛档案的规范化指导、疫情防控档案的规范化指导、应急项目、重大活动档案的指导等专项工作，以及各种重点项目档案的规范化收集整理业务指导。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，业务费主要分为办公费、差旅费、邮电费、劳务费。其中办公费5660.64元，差旅费25000元，邮电费6000元，劳务费43339.36元。

（四）项目绩效目标设置。用于完成对全县重点项目档案的监督和指导，应急项目、重大活动档案的指导等专项工作经费；分4批指导县单位完成“三合一”档案管理制度的编制；重点档案资料的征集、整理；各种档案装具、专业设备等的采购；用于维持档案业务相关的其他交通、通讯等个；提升在职人员档案专业技能水平。项目已按要求开展了自评工作。在具体绩效目标设置中，次项目主要就业务指导的单位数量、“三合一”制度审查指导单位数量以及指导的时效性和经济成本展开，项目已按要求开展了自评工作。
二、评价实施

（一）评价目的。保障项目正常推进，避免资金浪费。
（二）预设问题及评价重点。档案业务费按照期初设置目标，严格管控资金支出，资金使用呈现出喜人的效果，及时对各单位档案业务进行可靠指导，并对不符合档案整理规范的单位基础整改要求，及时整改，有效保证了全县档案事业的积极发展，对各项重大项目重大活动的档案指导和征集，保证了历史的延续性，体现了档案馆为党管档，为国守史，为民服务的宗旨。

（三）评价选点。主要就对被指导单位数量和质量，对全县重大项目和重大活动进行评价。2025年末基本实现绩效目标要求。
（四）评价方法。经过实地勘察和资料翻阅，对绩效实现结果进行评价。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

组长：彭娟

副组长：陈建琼  冷艳

成员：崔钰  曹杨  古莉

成员职责：根据项目各项资金的支出对项目成果进行评价，发现问题提出问题及整改要求，并及时向组长、副组长汇报。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。（18分）项目的成立是根据全县各镇各部门对档案业务指导的需要制定。为充分发挥档案馆收管用的功能，体现档案馆为党管档，为国守史，为民服务的宗旨，保障档案整理质量，保障大型活动和大型项目的档案资料的齐备完善。项目的设立是为全县档案事业的正常发展，充分发挥档案馆业务人员在档案整理和保管方面的专业知识，有效帮助各镇各部门的档案整理和收集。
在资金使用过程中，档案馆根据绩效目标要求，严格把控资金流向，确保项目资金皆使用的到馆藏档案的维护之中，未出现其他用途。

综上所述，该指标得17分。

2.项目管理。（18分）在档案业务费资金分配过程中，根据业务实际需求，将资金分为办公费用、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费。且在资金使用过程中，严格绩效监管，随时跟进资金支付情况，发现问题立即整改。项目管理制度是档案馆弱项，目前正整改完善中。

综上所述，该指标得14分。

3.项目实施。（9分）档案馆2025年收到财政下达档案业务费80000元，2025年档案馆实际支付档案业务费80000元，在资金使用过程中不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

综上所述，该指标得9分。

4.项目结果。（9分）档案业务费时效为一年，档案馆在2025年内完成了此项目；年初档案馆绩效目标任务设置为5项，2025年档案馆完成目标任务5项。

综上所述，该指标得9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。（30分）档案馆不涉及此项指标。

2.民生保障。（30分）档案馆不涉及此项指标。
3.基础设施。（30分）档案馆不涉及此项指标。
4.行政运转。（30分）资金使用严格按照绩效设定且有效保障了单位运转，皆用于档案业务并未出现超范围使用。

综上所述，该指标得30分。

（三）个性指标绩效分析。档案馆不涉及此项指标。
四、评价结论

2025年档案馆档案业务费的使用，主要用于完成对全县重点项目档案的监督和指导，应急项目、重大活动档案的指导等专项工作经费、指导县单位完成“三合一”档案管理制度的编制、重点档案资料的征集、整理；各种档案装具、专业设备等的采购、维持档案业务相关的其他交通、通讯，提升在职人员档案专业技能水平等。
综上，档案馆档案业务费评价总分79分。
五、存在主要问题

档案馆财务人员对财务业务不够熟悉，不专业，对绩效管理不熟悉，项目的设立无正式文件，档案馆项目管理制度不完善。

六、改进建议

积极参加财务管理培训工作，提高财务人员专业素养，加强绩效管理，完善绩效领导小组，增加绩效管理主体意识，加强预算绩效管理，增强项目完整性、程序性，完善项目绩效管理办法。

附：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效评价表

（2025年度）

	项目名称
	51322121T000000054248-档案业务费

	主管部门
	汶川县档案馆本级
	实施单位 （盖章）
	汶川县档案馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	1、用于全县重点项目档案的监督和指导、森林防火防汛档案的规范化指导、疫情防控档案的规范化指导、应急项目、重大活动档案的指导等专项工作经费。2、重点档案资料的征集、整理；各种档案装具、专业设备等的采购。
	按照绩效管理要求完成了全县相关单位档案业务的指导工作，针对重点项目档案进行了专业指导。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	我馆对全县各机关单位“三合一”制度逐一进行了严格审核、反复修改，并针对性地提出了修改意见，对全县机关事业单位，对县总工会、县疾控中心、县委组织部等8个单位共计21557件文书档案、30个项目档案的案卷质量进行了审核，并对不达标的地方督促整理单位及时进行了整改，并对县委办、县教育局、映秀镇等50个机关7个乡镇文书档案进行了常规性业务指导等。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	8.00
	8.00
	8.00
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	8.00
	8.00
	8.00
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	分批推进全县69家单位、乡镇完成档案“三合一”制度的编制工作
	≥
	69
	家
	69
	20
	20
	

	
	
	
	完成前往全县69家单位、乡镇的常规档案业务指导工作
	≥
	69
	家
	69
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	档案质量达到查档群众的认可
	定性
	优
	
	优
	15
	15
	

	
	
	
	指导全县单位、乡镇档案工作，保障全县档案工作质量，发挥档案的社会价值
	定性
	优
	
	优
	15
	15
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	接受档案指导单位的满意度
	≥
	90
	%
	90
	5
	5
	

	
	
	
	全县档案指导反馈情况无投诉、无差评
	定性
	优
	
	优
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	维持前往或者联系各单位、乡镇开展业务指导工作的相关费用
	＝
	100
	%
	100
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	按照绩效管理要求完成了2025年初制定的目标，完成了对各单位的业务指导，对立档单位的“三合一”制度进行了审查并提出了修改意见，对县内重点项目及重点活动档案进行了专项指导，较好的促进全县档案事业的发展。

	存在问题
	按照求完成了相关目标要求，达到绩效目标。

	改进措施
	下一步我馆将按照绩效管理要求，严格推进档案馆各项工作及项目。

	项目负责人：
	财务负责人：


专项预算项目绩效评价报告

（馆藏档案维护费）
一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据省委《关于进一步加强档案工作的意见》（川委办发〔2010〕7号）文件精神，为有效保管保护和开发利用档案信息资源，促进档案事业与其他各项事业协调发展，更好的为经济社会发展服务。文件要求档案维护经费列入财政预算，按每卷（册）2元标准每年拨付，按2024年底有文书档案73424卷（盒）、资料6587本（册），合计80011卷（本、册），计80011*2=160022元，实际预算下达为145542元。馆藏档案维护费主要用于利用各项设备设施对档案馆库房进行监控和管理，保障库房安全平稳运行，保证库房档案安全，对库房档案进行倒库，检查库房档案是否因年久而损坏，对有缺损的资料进行修复。

（二）实施目的及支持方向。馆藏项目维护费项目实施的目的主要是设施对档案馆库房进行监控和管理，保障库房安全平稳运行，保证库房档案安全，对库房档案进行倒库，检查库房档案是否因年久而损坏，对有缺损的资料进行修复。此项目资金主要用于档案库房安全和老旧档案修复。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，馆藏档案维护费主要分配到电费、办公费、劳务费及维修（护）费。在资金分配方面就现实问题进行考虑，劳务费：80000元，为库房安保人员一年劳务服务费；电费：20000元，为档案库房一年电费；办公费：20022元，主要是包含库房档案整理修复排列过程中涉及的办公用品采购等；维修维护费：25520元，用于档案库房内设施设备的维护保养。
（四）项目绩效目标设置。保障档案73424卷盒、资料6587册的安全、温度控制在18-24摄氏度、湿度45-60%、保障库房空调系统、配电系统、消防系统等正常运行、对实现档案馆现代化建设的促进作用、对建立历史档案安全保护机制的促进作用、档案利用者对查询服务满意度。项目已按要求开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。保障项目正常推进，减少资金浪费，合理安排资金支出。

（二）预设问题及评价重点。馆藏档案维护费按照期初设置目标，严格管控资金支出，有效保障了库房安全，全年库房无事故发生，及时修复库房排列架，并对老旧档案进行倒库、整理，确保档案分类合理排列有序。资金使用重点对库房消防设施设备进行定期检查维护保养，老旧档案进行修复整理，保障了库房消防和监控的安全。对建立历史档案安全保护机制起到了一定的促进作用。

（三）评价选点。项目绩效自评馆藏档案维护费的使用有效保障了库房档案安全，对档案的保管利用起到至关重要的作用。按照既定绩效目标，档案库房温湿度达标，档案存放安全有序，对档案的查询利用有着十分重要的意义。

（四）评价方法。经过实地勘察，档案库房消防、监控设备设施运行正常，档案库房符合“十防”要求；档案存放有序合理；群众档案查阅利用零投诉。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

组长：彭娟

副组长：陈建琼  冷艳

成员：崔钰  曹杨  古莉

成员职责：根据项目各项资金的支出对项目成果进行评价，发现问题提出问题及整改要求，并及时向组长、副组长汇报。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。（18分）项目的成立是根据中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅《关于进一步加强档案工作的意见》（川委办〔2010〕7号）要求，档案保护经费列入财政预算，按每卷（册）2元标准每年拨付、每年检查。经科学测算，档案馆2024年底存有文书档案73424卷（盒）、资料6587本（册），合计80011卷（本、册），按照文件每卷（册）2元的要求，提起的项目申请。在资金使用过程中，档案馆根据绩效目标要求，严格把控资金流向，确保项目资金皆使用的到馆藏档案的维护之中，未出现其他用途。

综上所述，该指标得18分。

2.项目管理。（18分）在馆藏档案资金分配过程中，根据库方实际，将资金分为库房电费、库房办公费（库房相关办公用品采购）、劳务费（库房安保人员劳务费）、库房维修（护）费。且在资金使用过程中，严格绩效监管，随时跟进资金支付情况，发现问题立即整改。项目管理制度是档案馆弱项，目前正整改完善中。

综上所述，该指标得16分。

3.项目实施。（9分）档案馆2025年收到财政下达馆藏维护费145542元，2025年档案馆实际支付馆藏维护费134161.08元，在资金使用过程中不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

综上所述，该指标得7分。

4.项目结果。（9分）馆藏档案维护时效为一年，档案馆在2025年内完成了此项项目；年初档案馆绩效目标任务设置为7项，2025年档案馆完成目标任务7项。

综上所述，该指标得9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。（30分）档案馆不涉及此项指标。

2.民生保障。（30分）档案馆不涉及此项指标。

3.基础设施。（30分）在档案馆不涉及此项指标。

4.行政运转。（30分）资金使用严格按照中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅《关于进一步加强档案工作的意见》（川委办〔2010〕7号）要求，皆用于库房档案的保管保护、维护保养并未出现超范围使用。

综上所述，该指标得30分。

（三）个性指标绩效分析。档案馆不涉及此项指标。
四、评价结论

2025年档案馆馆藏维护费的使用，主要保障库房基本运转，包括库房电力、网络、设施设备的运转和设施设备的维护保养。2025年档案馆基本实现了期初既定绩效目标，库房空调系统、配电系统、消防系统等正常运行；温度控制在18-24摄氏度，湿度45-60%，达到档案存放要求，符合“十防”标准，保障档案73424卷（盒）、资料6587册的安全，群众档案查询零差评、零投诉。综上，档案馆馆藏维护费评价总分80分。
五、存在主要问题

档案馆财务人员对绩效管理不熟悉，档案馆项目管理制度不完善。

六、改进建议

积极参加绩效管理培训工作，加强绩效管理，完善绩效领导小组，增加绩效管理主体意识，加强预算绩效管理，完善项目绩效管理办法。

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322121T000000054254-馆藏档案维护费

	主管部门
	汶川县档案馆本级
	实施单位 （盖章）
	汶川县档案馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	到达档案馆藏标准，对库房消防系统，恒温恒湿系统等库房系统逐步完善及设施设备建设、完善及维护保养。
满足档案库房环境的安全需要，确保实体档案安全、存放条件符合相关标准要求。
	全年档案库房无安全事故发生，全年档案库房均达到安全存放相关标准，对库房设施设备进行了更换。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	利用各项设备设施对档案馆库房进行监控和管理，保障库房安全平稳运行，保证库房档案安全，对库房恒温恒湿系统进行完善，提升库房档案安全。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	14.55
	13.42
	13.42
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	14.55
	13.42
	13.42
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	质量指标
	温度控制在18-24度 湿度45-60%
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	
	
	
	保障档案73424卷盒、资料6587册的安全
	定性
	优
	
	优
	20
	20
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	对实现档案馆现代化建设的促进作用
	定性
	优
	项
	优
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	对建立历史档案安全保护机制的促进作用
	定性
	优
	项
	优
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	查档工作人员满意度
	≥
	90
	%
	90
	5
	5
	

	
	
	
	档案利用者对查询服务满意度
	≥
	90
	次
	90
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	达到库房“十防”要求，保障库房空调系统、配电系统、消防系统、监控系统、电梯系统等正常运行
	＝
	100
	%
	100
	20
	20
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	档案馆2025年无险情发生，有力保障了档案的安全，库房通过空调和湿度控制设备保证了库房在正常温湿度内运转，未发生电力短缺和停电问题，保证了库房空调系统、配电系统、消防系统等正常运行，我馆共接待查阅档案、资料人员489人次（其中异地查档94人），提供利用档案2445卷（盒）。

	存在问题
	专业修复人才短缺，面对老化、破损、霉变等问题的档案，修复能力不足，难以有效延长档案寿命。

	改进措施
	提升人员能力，强化专业支撑。

	项目负责人：
	财务负责人：


专项预算项目绩效评价报告

（馆藏档案数字化加工）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。1、中央、省、州各级档案局、馆对数字化档案馆的建设要求；2、为方便群众进行档案查阅，提升档案查阅效率；3、馆藏档案数字化扫描是我县档案馆建设数字化档案馆的第一步。评估内容符合中央决策部署，符合省委、省政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。

（二）实施目的及支持方向。馆藏档案数字化加工是中央、省、州各级档案局、馆对数字化档案馆的建设基本要求，也是我县档案馆建设数字化档案馆的第一步，档案数字化加工同时也能为方便群众档案查阅，提供方便，提升档案查阅效率。

（三）预算安排及分配管理。该项目申报预算4800000元，分三年实施完成，2025年下达预算数1200000元。

（四）项目绩效目标设置。馆藏档案数字化加工项目以存量档案全面数字化、数字化成果标准化、档案利用高效化为核心目标，计划完成纸质档案扫描、著录、校对、装订及档案数字化库房建设及系统运维等全流程工作。
二、评价实施

（一）评价目的。保障项目正常推进，减少资金浪费，合理安排资金支出。

（二）预设问题及评价重点。档案数字化加工按照期初设置目标，严格管控资金支出，有效实现档案管理从传统纸质化向数字化、智能化转型。

（三）评价选点。项目绩效自评档案数字化加工使档案查阅效率和管理规范性有效提升。

（四）评价方法。经过质量抽检，确定项目是否通过验收，确保数据准确率，保障电子档案长期稳定可用。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

组长：彭娟

副组长：陈建琼  冷艳

成员：崔钰  曹杨  古莉

成员职责：根据项目各项资金的支出对项目成果进行评价，发现问题提出问题及整改要求，并及时向组长、副组长汇报。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。（18分）项目的成立是根据为贯彻落实党中央“坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用”的工作要求，提起的项目申请。在资金使用过程中，档案馆根据绩效目标要求，严格把控资金流向，确保项目资金皆使用的到档案数字化加工项目之中，未出现其他用途。

综上所述，该指标得18分。

2.项目管理。（18分)在档案数字化加工项目资金分配过程和资金使用过程中，严格绩效监管，随时跟进资金支付情况，发现问题立即整改。项目管理制度是档案馆弱项，目前正整改完善中。

综上所述，该指标得16分。

3.项目实施。（9分）档案馆2025年收到财政下达档案数字化加工项目资金1200000元，2025年档案馆实际支付馆藏维护费716800元，在资金使用过程中不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

综上所述，该指标得5分。

4.项目结果。（9分）档案数字化加工时效为三年，2025年完成总量的40%，档案馆在2025年内完成了此项项目；年初档案馆绩效目标任务设置为3项，2025年档案馆完成目标任务3项。

综上所述，该指标得9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。（30分）档案馆不涉及此项指标。
2.民生保障。（30分）档案馆不涉及此项指标。
3.基础设施。（30分）在档案馆不涉及此项指标。

4.行政运转。（30分）资金使用严格按照中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅《关于进一步加强档案工作的意见》（川委办〔2010〕7号）要求，皆用于档案数字化加工并未出现超范围使用。

综上所述，该指标得30分。

（三）个性指标绩效分析。档案馆不涉及此项指标。
四、评价结论

2025年档案馆档案数字化加工项目的使用，全面完成年度既定目标任务，项目实施有效提升了我县档案治理能力和公共服务水平。综上，档案馆馆藏维护费评价总分78分。
五、存在主要问题

部分老旧档案破损严重，整理与扫描难度较大。

六、改进建议

建立破损档案专项修复流程，提升前期整理效率。

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322125T000013631865-馆藏档案数字化加工项目

	主管部门
	汶川县档案馆本级
	实施单位 （盖章）
	汶川县档案馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	根据档案保管利用情况，有计划、有步骤地推进纸质档案、实物档案等传统载体档案数字化工作，建设档案馆数字档案资源库，完成档案馆馆藏83450卷（盒、册）档案，约800万页（以实际加工数计算）的数字化加工工作，2025年完成档案馆馆藏总量的40%。
	本年度以存量档案全面数字化、数字化成果标准化、档案利用高效化为核心，完成了馆藏总量的40%。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	以提升档案管理效率，保障档案安全、优化档案利用服务为核心目标，目前已完成县委、县政府、县委组织部等14个单位（乡镇、全宗）共计2046677页档案的数字化加工扫描工作，著录228709条，整理2070825页。


	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	71.68
	71.68
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	71.68
	71.68
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	购置替换档案库房及档案数字化加工用房空调5台
	=
	5
	台
	5
	10
	10
	

	
	产出指标
	数量指标
	档案库房及数字化加工用房改造
	≥
	5
	户（套）
	5
	15
	15
	

	
	产出指标
	数量指标
	档案库房消防设备检测维护（七氟丙烷气体灭火设备和便携式灭火器）
	=
	14
	套
	14
	15
	15
	

	
	产出指标
	时效指标
	于2025年底前完成项目改造
	≥
	1
	项
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	对建立历史档案安全保护机制的促进作用
	定性
	优良中差
	
	优
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	提升职工满意度
	定性
	优良中差
	
	优
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	在预算内完成本项目，无浪费现象发生，减少档案损耗，减少后续档案抢救保护项目
	定性
	优良中差
	
	优
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	本项目按期、保质、保量、合规完成，资金使用规范，绩效目标全面实现，有效提升我县档案治理能力与公共服务水平。

	存在问题
	部分老旧档案破损严重，整理与扫描难度较大。

	改进措施
	建立破损档案专项修复流程，提升前期整理效率。

	项目负责人：
	财务负责人：


专项预算项目绩效评价报告

（档案抢救与保护）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实党中央“坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用”的工作要求，阿坝州人民政府安排了州级财政专项资金，用于档案抢救与保护项目。经州政府资金专题会审议通过后下达2025年档案抢救与保护资金。
（二）实施目的及支持方向。依据《中华人民共和国档案法》及《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》等法律法规对档案重点档案抢救保护要求且纸质档案易受虫蛀、霉变、酸化等自然老化影响，导致纸张脆化、字迹褪变，导致档案受损，档案作为历史的直接见证，具有不可再生性，其原始信息一旦损毁即永久消失，无法通过其他载体复原，档案的抢救与保护体现了档案馆为党管档,为国守史,为民服务的理念。
（三）预算安排及分配管理。档案抢救与保护项目资金为州级财政资金，根据文件《关于下达2025年档案抢救与保护资金预算的通知》（阿州财教〔2025〕26号）及《关于下达2025年档案抢救与保护资金预算的通知》（汶财教专〔2025〕14号）精神，项目资金现已拨付到位。实际预算下达为150000元。
（四）项目绩效目标设置。主要用于重点、濒危档案抢救所需的档案修复、复制、档案征集、档案安全设施设备修缮购置，档案安全保管所需的设施设备购置，维修（含特藏库改造）、数字档案馆减少所需的硬件购置、软件平台建设及档案数字化。
二、评价实施

（一）评价目的。保障项目正常推进，减少资金浪费，合理安排资金支出。

（二）预设问题及评价重点。档案抢救与保护按照期初设置目标，严格管控资金支出，有效保障了档案安全。

（三）评价选点。项目绩效自评档案抢救与保护的使用有效保障了档案安全，避免因档案馆库房设施设备的老旧造成档案受损，且使档案利用率得到充分的提升。

（四）评价方法。经过实地勘察，档案库房消防、监控设备设施运行正常，档案库房符合“十防”要求；档案存放有序合理；群众档案查阅利用零投诉。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

组长：彭娟

副组长：陈建琼  冷艳

成员：崔钰  曹杨  古莉

成员职责：根据项目各项资金的支出对项目成果进行评价，发现问题提出问题及整改要求，并及时向组长、副组长汇报。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。（18分）项目的成立是根据为贯彻落实党中央“坚持保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用”的工作要求，提起的项目申请。在资金使用过程中，档案馆根据绩效目标要求，严格把控资金流向，确保项目资金皆使用的到档案的抢救与保护之中，未出现其他用途。

综上所述，该指标得18分。

2.项目管理。（18分）在档案抢救与保护资金分配过程和资金使用过程中，严格绩效监管，随时跟进资金支付情况，发现问题立即整改。项目管理制度是档案馆弱项，目前正整改完善中。

综上所述，该指标得16分。

3.项目实施。（9分）档案馆2025年收到财政下达档案抢救与保护资金150000元，2025年档案馆实际支付102999.72元，在资金使用过程中不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

综上所述，该指标得6分。

4.项目结果。（9分）档案抢救与保护时效为一年，档案馆在2025年内完成了此项项目；年初档案馆绩效目标任务设置为3项，2025年档案馆完成目标任务3项。

综上所述，该指标得9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。（30分）档案馆不涉及此项指标。

2.民生保障。（30分）档案馆不涉及此项指标。

3.基础设施。（30分）在档案馆不涉及此项指标。

4.行政运转。（30分）资金使用严格按照中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅《关于进一步加强档案工作的意见》（川委办〔2010〕7号）要求，皆用于库房档案的保管保护、维护保养并未出现超范围使用。

综上所述，该指标得30分。

（三）个性指标绩效分析。档案馆不涉及此项指标。
四、评价结论

2025年档案馆档案抢救与保护项目的使用，全面完成年度既定目标任务，项目实施有效提升了档案的安全性、完整性与耐久性，为档案长期保存、规范管理和高效利用奠定了坚实基础。综上，档案馆档案抢救与保护项目评价总分79分。
五、存在主要问题

缺乏专职档案修复和保护人员，专业技能不足。
六、改进建议

增强专职保护与修复人员配置，提升专业能力。

	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	51322125T000013935671-档案抢救与保护项目

	主管部门
	汶川县档案馆本级
	实施单位 （盖章）
	汶川县档案馆

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	主要用于重点、濒危档案抢救所需的档案修复，档案复制、档案征集、档案安全设施设备修缮购置、档案安全保管所需的设施设备购置、维修（含特藏库改造）、数字档案馆建设所需的硬件购置、软件平台建设及档案数字化。
	本年度坚持抢救优先、科学保护、安全规范、长效管理的原则，全面完成年度既定目标任务。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	依据国家档案管理与保护技术标准，通过科学修复、规范保管等措施，最大限度延长档案实体安全与信息安全，为档案长期保存和永续利用提供坚实支撑。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	0.00
	10.30
	10.30
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	10.30
	10.30
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	购置替换档案库房及档案数字化加工用房空调5台
	＝
	5
	台
	5
	10
	10
	

	
	
	
	档案库房消防设备检测维护（七氟丙烷气体灭火设备和便携式灭火器）
	＝
	14
	套
	14
	15
	15
	

	
	
	
	档案库房及数字化加工用房改造
	≥
	5
	户（套）
	5
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	于2025年底前完成项目改造
	≥
	1
	项
	1
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续发展指标
	对建立历史档案安全保护机制的促进作用
	定性
	优
	
	优
	20
	20
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	提升职工满意度
	≥
	90
	%
	90
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	在预算内完成本项目，无浪费现象发生，减少档案损耗，减少后续档案抢救保护费用
	≤
	150000
	元
	15000
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	项目实施有效提升了馆藏档案的安全性、完整性与耐久性，为档案长期保存、规范管理和高效利用奠定了坚实基础。

	存在问题
	缺乏专职档案修复和保护人员，专业技能不足。

	改进措施
	增强专职保护与修复人员配置，提升专业能力。

	项目负责人：
	财务负责人：


第五部分 附表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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						收入		支出

				2024年		271.79		271.79

				2025年		351.36		351.36
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2024年

2025年

财政拨款收、支决算总计变动情况图
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						一般公共服务（类）支出		教育支出（类）		科学技术（类）支出		文化旅游体育与传媒（类）支出		社会保障和就业（类）支出		卫生健康支出		住房保障支出

				一般公共预算财政拨款支出决算结构		291.43		0		0		0		29.77		13.75		16.42
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一般公共预算财政拨款支出决算结构

一般公共预算财政拨款支出决算结构
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						因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费

				“三公”经费财政拨款支出结构		0		1.97		0.01
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“三公”经费财政拨款支出结构

“三公”经费财政拨款支出结构
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						2024年		2025年

				一般公共预算财政拨款支出		271.79		351.36
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